# Documentación del Proyecto: Bot de Soporte Técnico por WhatsApp

Metodología: Marco de Trabajo Scrum | Fecha de Inicio: Enero 2026 | Tecnología: Node.js, whatsapp-web.js, MySQL, osTicket API, MantisBT

## 1. Visión del Producto (Product Vision)

Crear un asistente virtual automatizado a través de WhatsApp que permita a los clientes y usuarios invitados interactuar con la mesa de ayuda de forma nativa e intuitiva. El bot debe ser capaz de perfilar al usuario, permitir la creación de tickets de soporte con múltiples mensajes y archivos adjuntos, registrar toda la actividad en una base de datos local como respaldo, e interactuar en tiempo real con la plataforma osTicket, cerrando la brecha entre el canal de mensajería instantánea y el sistema tradicional de tickets.

## 2. Roles del Proyecto (Solo Scrum)

- Desarrollador / Omni-rol: Dado que es un proyecto desarrollado por una sola persona (Solo Developer o Solo Scrum), el mismo individuo asume todas las responsabilidades del ciclo de vida del software. Esto incluye:

  - Como Product Owner: Tomar los requerimientos de la mesa de soporte, priorizar qué funciones construir primero (ej: separación de invitados vs. registrados) y definir los casos de uso.

  - Como Scrum Master: Gestionar el tiempo propio, diagnosticar y resolver retos de infraestructura (como la migración integral del sistema operativo hacia Linux Mint Mate) y asegurar que el proyecto avance de forma estructurada.

  - Como Development Team: Escribir el código en Node.js, whatsapp-web.js, administrar la base de datos MySQL y ejecutar la integración con la API de osTicket.

## 3. Product Backlog (Pila del Producto)

Esta compilación representa los requerimientos (Épicas e Historias de Usuario) priorizados por el Product Owner:

### Épica A: Estructura Base y Conexión

- US-01: Como administrador, quiero conectar un número de WhatsApp mediante código QR para que el bot pueda recibir y enviar mensajes.

- US-02: Como administrador, quiero que el bot ignore estados y mensajes de grupos para concentrarse solo en chats directos (@c.us).

### Épica B: Gestión de Usuarios y Base de Datos

- US-03: Como usuario recurrente, quiero que el sistema me reconozca por mi número de teléfono.

- US-04: Como usuario nuevo o invitado, quiero poder elegir entre registrarme (para que me pidan mi nombre) o continuar anónimamente ("Invitado").

- US-05: Como Product Owner, requiero que toda interacción quede almacenada en la tabla contactos categorizada por tipo_usuario ('interno' o 'invitado').

### Épica C: Core de Soporte e Integración (osTicket & MantisBT)

- US-06: Como usuario de soporte, quiero poder crear un ticket enviando mi problema como un mensaje de WhatsApp.

- US-07: Como Product Owner, quiero que el bot consuma la API http.php/tickets.json usando POST para insertar la información en el panel central de osTicket.

- US-08: Como administrador, si la API falla, necesito un respaldo local (tickets_whatsapp) que guarde la información para evitar pérdida de reportes.

### Épica D: Funciones Avanzadas de Chat

- US-09: Como usuario final, quiero poder enviar la descripción de mi problema en múltiples mensajes separados (multilínea/multiparte) hasta dar una confirmación ("FIN").

- US-10: Como usuario final, después de enviar "FIN", quiero que el sistema me pregunte si deseo adjuntar archivos multimedia (fotos, documentos) a mi reporte.

- US-11: Como usuario final, quiero poder seleccionar desde un menú el área donde necesito asistencia (Soporte, Ventas, etc.). *Refactorizado a Creación Directa y Notificación al Admin*.

- US-12: Como usuario, quiero poder ver un listado de mis últimos tickets (Consulta de estatus).

- US-13: Como único desarrollador y administrador ("Solo Developer"), quiero poder registrar mis propias "Horas Utilizadas" y el estado de cobro ("Pendiente", "Cobrado", "No aplica") directamente desde mi panel visual para facilitar la facturación y seguimiento personal de KPIs.

## 4. Ejecución de Sprints (Ciclos de Desarrollo)

El desarrollo se segmentó en Sprints o iteraciones cortas, cada una enfocada en entregar valor funcional.

### Sprint 1: Fundamentos y Entorno (Duración: 1 semana)

- Ejecución: Implementación base con whatsapp-web.js, qr-code, comandos principales de normalización. Identificación temprana para migrar registros a bases de datos en MySQL.

### Sprint 2: Autenticación, Base de Datos y Perfilado (Duración: 2 semanas)

- Ejecución: Enlace con BD MySQL, queries de validación ON DUPLICATE KEY, y segregación completa de flujos para usuarios invitados vs internos (autenticados).

### Sprint 3: El Núcleo de osTicket y Módulo de Correo Electrónico (Duración: 2 semanas)

- Ejecución: Integración de osTicket API (http.php/tickets.json). Autenticación de API Key, bypass IP y recolección forzosa de correo en WhatsApp. Implementación pasiva de correo vía imapflow.

### Sprint 4: UX Conversacional, Topics y Logs (Duración: 2 semanas)

- Ejecución: Creación del buffer multimensaje para que el usuario relate problemas en pedazos. Respaldo directo en BD local del JSON devuelto por osTicket (extrayendo el Número de Ticket mediante RegEx).

### Sprint 5: Manejo Adjunto, Notificaciones Automáticas y Tracking Personal de KPIs (Duración: 1 semana)

- Sprint Planning: Implementar estatus histórico, permitir adjuntos de imágenes, emitir notificaciones por correo de creación de ticket, y expandir el sistema de campos personalizados (Custom Fields) en los paneles de tickets.

- Ejecución (Daily Work):

  - Descarga de medios (downloadMedia()) desde WhatsApp envueltos en base64 para su inyección correcta en la API de adjuntos de osTicket.

  - Incorporación de Nodemailer para avisos instantáneos con hipervínculo interno directo al SCP de osTicket para asignación del administrador.

  - Refactor global de UX a un modelo simplificado (Menú inicial rápido saltándose categorías de temas).

  - Adición de campos personalizados (Custom Fields) orientados al flujo personal de trabajo (Solo Scrum): 'Horas Utilizadas' (Float/Integer) para una métrica individual de tiempos invertidos.

  - Adición del campo 'Cobrado' y 'Tipo de Soporte' en los paneles internos (osTicket y MantisBT) configurados como listas desplegables (Lists) inyectando nativamente los valores [Pendiente, Cobrado, No aplica]. La visualización se limitó exclusivamente al panel de edición para que el administrador (único miembro) pueda medir de manera privada el progreso de su labor y facturación.

  - Resoluciones de estabilidad previniendo choques EADDRINUSE y pérdida de buzón IMAP.

## 5. Glosario de Eventos y Artefactos Aplicados en el Proyecto

- Sprint Backlog: La sub-lista de tareas asignables al Development Team en cada arranque de código.

- Daily Scrum: Mini inspecciones hipotéticas donde resolvimos duplicidades léxicas en el archivo index.js, fallos de variables como pendientesAdjunto y configuraciones HTTP.

- Incremento: Cada vez que el bot iniciaba en la consola sin crashear y pasaba pruebas, formaba un incremento funcional de producto.

- Definición de Terminado (DoD): Ticket finalizado solo si el script se levantaba sin errores de sintaxis, y osTicket / MantisBT generaban registro con estatus 201 u homólogo.